## Fechas
Planeación de proyecto
Equipo | KODA Solutions | [6 empty] | Clase | [5 empty] | Ing. de SW
Junta de Revisión | Jueves 23 de Agosto | [6 empty] | Maestria | [5 empty] | MSC
Actividades |  | Agosto |  |  | Septiembre |  |  |  | Octubre |  |  |  | Noviembre |  |  |  | Diciembre
Eleccion de proyecto y Captura de Requisitos. |  |  | 10 | 10 | 4 | 2
Desarrollo fase 1. |  |  |  |  | 6 | 10 | 6
Pruebas Funcionales de Fase 1. | [5 empty] | 2 | 10 | 8
Desarrollo fase 2. | [7 empty] | 2 | 14/ | 14/
Pruebas Funcionales de Fase 2. | [9 empty] | 6/ | 9/ | 4/
Integración y Pruebas de Software Funcionales. | [11 empty] | 8/ | 10/ | 12/ | 12/
Validaciones de Clientes Finales. | [14 empty] | 8/ | 6/ | 8/
Confección de Entregable final. | [16 empty] | 10/ | 10/
Ing. Soraya Lizbeth Sánchez Torres |  |  |  | Ing. Julio Alejandro Villeda Maldonado
Ing. José Axel Salazar Gámez |  |  |  | Ing. Shiomar Salazar Castillo

## Fases
Planeación de Fases
Fase | Actividad. | Responsable
1 | Login con credenciales. | Shiomar
1 | Descarga de XML. | Shiomar
1 | Procesamiento de XML. | Julio
1 | Diseño de Interfaz de Usuario. | Axel
1 |  | Mockup →Soraya
2 | Implementacion de metodos para soporte.
2 | Calculo de Impuestos. | Julio
2 | Despliegue de Condensado.
2 | Implementación de Consejos. | Shiomar
Final | Pruebas funcionales totales | TODOS